АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

#### П Р И К А З

15.09.2016  года                                                                       № 182-о/д

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году

На основании приказа Комитета образования и науки Волгоградской области от 01.08.2016 года №789 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году (далее – Дорожная карта)  (приложение).

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - обеспечить доведение информации о Дорожной карте до педагогических работников, выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей);

  - обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;

  - разработать Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательного учреждения.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела социальной сферы Первушину Е.А.

Начальник Отдела социальной сферы

администрации Быковского муниципального района                                        Т.И. Литвинова

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные Лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
|  | Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам. | Сентябрь 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОУ |
|  | Совещания с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2016 году. | сентябрь, ноябрь 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Мониторинг работы предметных школьных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2016 г., март 2017 г. | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) |
|  | Организация работы ОУ с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: - МКОУ «Быковская СШ №3» - МКОУ «Красносельцевская СШ» - МКОУ «Луговопролейская СШ» - МКОУ «Новоникольская СШ» - МКОУ «Побединская СШ» - МКОУ «Приморская СШ» - МКОУ «Солдатско-Степновская СШ» | В течение учебного года | Руководители ОУ |
|  | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Руководители ОО |
|  | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей- предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | По отдельному графику | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО Руководители ШМО |
|  | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики). | в течение года | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители ОО |
|  | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОУ |
|  | Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом анализа результатов проведения единого государственного экзамена. | сентябрь - октябрь 2016 г. | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) |
|  | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2016 года. | сентябрь-декабрь | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО |
|  | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители ОО |
|  | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО |
|  | Участие в региональных, муниципальных научно-методических совещаниях, семинарах и вебинарах для педагогических работников; Участие в областных тематических конкурсах для обучающихся и педагогических работников; Участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений. | по отдельному плану | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых документов Отдела социальной сферы на основании приказов Комитета образования и науки Волгоградской области: а) об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2017 году на территории Быковского района; б) об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Быковском районе в 2017 году; в) об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году; г) о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; д) об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году; е) об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году; ж) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Быковском районе в 2017 году; з) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году; Предоставление сведений в Комитет образования и науки Волгоградской области: и) по составу государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Быковском районе в 2017 году; к) по организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9; л) по схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период; м) по составу лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период; н) по схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период 2017 года; о) по составу лиц (членов государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Быковском районе в 2017 году, руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, оказывающих помощь руководителю пункта проведения экзамена и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения единого государственного экзамена на пунктах проведения экзаменов в 2017 году в основные сроки; п) по составу предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Быковском районе. | ноябрь 2016 г.- июнь 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Подготовка проекта приказа о поведении в течение учебного года в общеобразовательных учреждениях Быковского района пробных экзаменов по русскому языку, математике, другим учебным предметам Другие нормативные документы |  |  |
|  | - Подготовка баз данных по выпускникам и организаторам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - подготовка списков учителей-предметников для работы в предметных комиссиях по проверке работ ОГЭ | По отдельному графику | Руководители ОУ |
|  | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела социальной сферы и официальных сайтах ОУ | в течение года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение семинаров-совещаний с учителями - предметниками. | по отдельному плану | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) |
|  | Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ). | март - апрель 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Подготовка экспертов для проведения устной части ГИА по иностранным языкам. | ноябрь 2016 г.- март 2017 г. | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО |
|  | Подготовка экспертов для проверки работ ОГЭ по всем учебным предметам | ноябрь 2016 г.- март 2017 г. | МКОУ «Методический кабинет» (Лавриненко Е.М.) Руководители МО |
|  | Проведение обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль-апрель 2017 года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года | Август-сентябрь 2016 | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки 2016 года | Сентябрь 2016 | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года | Сентябрь 2016 | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях | сентябрь 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: выпускников образовательных организаций 2016-2017 уч.года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) | октябрь -ноябрь 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется - РИС) | август-сентябрь 2016 г., ноябрь 2016- июнь 2017г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Организация работы по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | январь-март 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2016 г. - май 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах. | октябрь 2016 г. - июнь 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | весь период | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь – ноябрь 2016 года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2017 году | до 01 февраля 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация выполнения обучающимися IX, XI классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2017 года. | январь-апрель 2017г. | Руководители ОО |
|  | Проведение рабочих совещаний с ответственными за проведение ГИА. | по отдельному графику | Отдел социальной сферы |
|  | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2017 году. | февраль, апрель 2017г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Составление списков выпускников XI классов 2016 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в 2017 г. | ноябрь 2015 - январь 2016г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2017 году. | апрель- май 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА: а) руководителей ППЭ; б) общественных наблюдателей; в) организаторов ГИА в ППЭ | январь - сентябрь 2017г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация и обеспечение работы предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | январь - май 2016г. | Отдел социальной сферы |
|  | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение года | Отдел социальной сферы |
|  | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Быковском районе в 2016 году: а) отделом МВД России по Быковскому району; б) МБУЗ «Быковская ЦРБ»; г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком" в Быковском районе; д) Быковские электросети; е) общественными организациями. | декабрь 2016 г.- сентябрь 2017г. | Отдел социальной сферы |
|  | Формирование ППЭ на территории Быковского района | декабрь 2016 г.- январь 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Проверка готовности ППЭ. | Февраль, март, май 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ЕГЭ. | февраль-март 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. | январь-апрель 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Обеспечение доставки экзаменационных материалов на ППЭ. | апрель-сентябрь 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА с соблюдением требований информационной безопасности. | апрель-сентябрь 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. | апрель-сентябрь 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в местах проведения ГИА. | в период проведения ГИА | Отдел социальной сферы, ОАО "Ростелеком" (по согласованию) |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах. | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Проверка готовности ППЭ | Сентябрь 2016 года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Проведение ГИА в установленные сроки. | февраль-сентябрь 2017г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА, сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; б) консультирование общественных наблюдателей; г) выдача удостоверений общественным наблюдателям | по отдельному графику | Отдел социальной сферы |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | Весь период | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | весь период | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) Отдела социальной сферы; б) образовательных организаций. | весь период | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация работы телефонов "горячей линии". | январь-сентябрь 2017г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области. | 18 февраля 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Проведение семинаров с руководителями ППЭ «Организация работы ППЭ» | сентябрь 2016 года, март-июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году | Ноябрь 2016 года, далее – по отдельным графикам | Руководители ОО |
|  | Проведение собраний с обучающимися в ОУ по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | Ноябрь 2016 года, далее – по отдельным графикам | Руководители ОО |
|  | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: С полученными результатами ГИА С решениями ГЭК и председателя ГЭК С решениями конфликтной комиссии | Сентябрь 2016, весь период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
|  | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2016 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году. | январь-июнь 2017 г. | Отдел социальной сферы |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | апрель - сентябрь 2017 г | Отдел социальной сферы |

|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2016 году. | сентябрь-октябрь 2016 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. | январь-июнь 2017 г. | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |
|  | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | постоянно | Отдел социальной сферы (Первушина Е.А.) |